## Liste Tache
Colonne 1 | Page | Type | description | Qui | Estimation | Temps passé | Reste a faire | Avancement
vente | vente-animal | Model | vente automatique à une date donnes | Faniry 3173 | 5 | 5 | 0 | 100%
vente | vente-animal | Base | fonction vente auto | Manjaka 3102 | 5 | 10 | 0 | 100%
vente | vente-animal | intégration |  | Aina 3106 | 10 | 9 | 0 | 100%
gestion-animal | insertion-animal | Affichage | HTML, CSS, JS | Aina 3106 | 5 | 5 | 0 | 100%
gestion-animal | insertion-animal | Model | recuperer les information de l'animal et le sauvegarder dans la table | Aina 3106 | 5 | 4 | 0 | 100%
gestion-animal | insertion-animal | Base | insertion des donne de l'animal dans la table animal | Manjaka 3102 | 2 | 1 | 0 | 100%
gestion-animal | insertion-animal | intégration |  | Aina 3106 | 10 | 6 | 3 | 66.67%
gestion-animal | detail-animal | Affichage | HTML, CSS, JS | Faniry 3173 | 5 | 5 | 5 | 50%
gestion-animal | detail-animal | Model | recherche d'un animal dans la base avec son ID | Manjaka 3102 | 5 | 2 | 0 | 100%
gestion-animal | detail-animal | Base | get tout les infos d'un animal | Aina 3106 | 10 | 2 | 0 | 100%
gestion-animal | detail-animal | intégration | utilisation de AJAX pour le filtrage | Faniry 3173 | 10 | 7 | 0 | 100%
gestion-animal | nourrir-animal | Model | nourir automatique | Aina 3106 | 6 | 2 | 0 | 100%
gestion-animal | nourrir-animal | Base | insert transaction, update statuts | Manjaka 3102 | 6 | 4 | 0 | 100%
gestion-animal | nourrir-animal | intégration |  | Manjaka 3102 | 10 | 11 | 0 | 100%
alimentation | achat-alomentation | Affichage | HTML, CSS, JS | Aina 3106 | 5 | 6 | 0 | 100%
alimentation | achat-alomentation | Model | ajout d'un aliments dans stock de l'eleveur | Faniry 3173 | 6 | 3 | 0 | 100%
alimentation | achat-alomentation | Base | ajout dans la base stock_alimentation | Manjaka 3102 | 3 | 5 | 0 | 100%
alimentation | achat-alomentation | intégration |  | Manjaka 3102 | 10 | 5 | 5 | 50%
alimentation | voir-stock | Affichage | HTML, CSS, JS | Faniry 3173 | 5 | 5 | 0 | 100%
alimentation | voir-stock | Model | recuperer les aliments du stock de l'eleveur | Faniry 3173 | 5 | 4 | 0 | 100%
alimentation | voir-stock | Base | select en fonction de id de l'eleveur | Manjaka 3102 | 4 | 2 | 0 | 100%
alimentation | voir-stock | intégration |  | Manjaka 3102 | 10 | 4 | 6 | 40%
gestion-elevage | dashboard | Affichage | HTML, CSS, JS | Faniry 3173 | 5 | 4 | 7 | 36.36%
gestion-elevage | dashboard | Model | situation de chaque animaux, ventes, depenses, Gains, conclusions de la situation | Faniry 3173 | 5 | 4 | 0 | 100%
gestion-elevage | dashboard | Base | selection dans: transaction_animal, stock_alimentation, animal_alimentation, | Aina 3106 | 4 | 2 | 0 | 100%
gestion-elevage | dashboard | intégration | AJAX | Faniry 3173 | 10 | 4 | 6 | 40%
gestion-elevage | historique-transaction | Affichage | HTML, CSS, JS | Faniry 3173 | 5 | 4 | 5 | 44.44%
gestion-elevage | historique-transaction | Model | historiques des transaction à une date donnees | Aina 3106 | 5 | 4 | 0 | 100%
gestion-elevage | historique-transaction | Base | selection dans transaction_animal | Manjaka 3102 | 6 | 2 | 0 | 100%
gestion-elevage | historique-transaction | intégration |  | Aina 3106 | 10 | 9 | 0 | 100%
vente | insert capital | Affichage | HTML, CSS, JS | Faniry 3173 | 5 | 5 | 0 | 100%
vente | insert capital | Model | ajout de capitle pour commencer | Aina 3106 | 5 | 4 | 0 | 100%
vente | insert capital | Base | insertion de capitale dans la table | Manjaka 3102 | 5 | 2 | 0 | 100%
vente | insert capital | intégration |  | Aina 3106 | 6 | 5 | 0 | 100%
Acceuil | page | Affichage | HTML, CSS, JS | Faniry 3173 | 7 | 5 | 0 | 100%
Acceuil | page | Model | liste des animaux | Aina 3106 | 6 | 4 | 0 | 100%
Acceuil | page | Base | selection des animaux | Manjaka 3102 | 4 | 2 | 0 | 100%
Acceuil | page | intégration |  | Manjaka 3102 | 6 | 6 | 0 | 100%
vente | achat animal | Affichage | HTML, CSS, JS | Faniry 3173 | 7 | 5 | 0 | 100%
vente | achat animal | Model | formulaire et upload image | Aina 3106 | 6 | 4 | 0 | 100%
vente | achat animal | Base | insertion dans la table animal | Aina 3106 | 4 | 2 | 0 | 100%
vente | achat animal | intégration |  | Faniry 3173 | 5 | 5 | 0 | 100%
gestion-animal | insertion categorie animal | Affichage | HTML, CSS, JS | Faniry 3173 | 7 | 5 | 0 | 100%
gestion-animal | insertion categorie animal | Model | formulaire | Aina 3106 | 6 | 4 | 0 | 100%
gestion-animal | insertion categorie animal | Base | insertion dans la table categorie_animal | Aina 3106 | 6 | 2 | 0 | 100%
gestion-animal | insertion categorie animal | intégration |  | Faniry 3173 | 5 | 5 | 0 | 100%

## avancement
Estimation | Temps passé | Reste a faire | Avancement
282 | 205 | 37 | 89.95%